## 排期计划
阶段 | 产出 | 备注 | 工时（天） | 阶段支付
项目启动 | 需求调研 | 理解需求，开发流程制定，签订合同 | 7 | 20% | 预付款
需求阶段 | 产品原型 | 页面级别的信息架构、文案设计、及页面和页面之间的交互流程，产品功能与内容的示意图，期间会有较多的需求沟通 | 14 | 20%
设计阶段 | UI界面 | 对产品原型进行美化之后得出的作品，最终呈现给用户的界面 | 7
开发阶段 | 软件产品 | 根据开发计划进行开发 | 42 | 40%
测试阶段 | 测试报告 | 根据测试反馈，修改BUG | 14 | 20%
上线交付 | 软件代码 | 提交软件和代码，相关文档 | 7
91
开发计划 | 工时（天）
居配工程模块 | 3
开关所模块 | 3
组合配电室模块 | 3
配电室模块 | 3
楼栋模块 | 3
公建及商业模块 | 3
电缆统计 | 3
母线槽统计 | 3
设备统计 | 3
生成清册 | 7
生成图纸 | 14
其他 | 1
总计 | 49

## 报价
阶段 | 市场一般报价 | 现报价
需求调研 | 看情况收取 | 免收取
产品原型 | 看人工收取/产品经理一般报价4000元/天 | 3000元/天
UI界面 | 首页5000，其他每页1000 | 总包10000
软件产品 | 开发工程师一般报3000-5000天 | 3000元/天
测试报告 | 一般测试是3000元/天 | 2000元/天
软件代码 | 定制化的都是免费交付 | 免收取
总计 | (4000*14+10000+3000*42+3000*14)=234000 | (3000*14+10000+3000*42+2000*14)*0.8折=164800.0